**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07.03.2024 № 110-р

г. Велиж

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год

####

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» № 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 22.01.2021 № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение»»:

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год согласно приложению к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский район» О. Г. Кулешовой обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» О.В. Аскаленок.

Глава муниципального образования

«Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 07.03.2024 № 110-р

План-график

реализации муниципальной программы

«Регистрация права муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Плановое значение результата/показателя реализации |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий |
| 1.1. | Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования «Велижский район», да/нет | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Гагуа К.И. | х | х | х | х | нет | нет | да |
| 1.2. | Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования Велижское городское поселение, да/нет | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Цветкова А.М. | х | х | х | х | нет | нет | да |
| 1.3. | Ведение перечня неиспользуемых объектов муниципального имущества муниципального образования «Велижский район», да/нет | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Гагуа К.И. | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.4. | Проведение ежегодной инвентаризации муниципального имущества муниципального образования «Велижский район», да/нет | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Гагуа К.И. | х | х | х | х | нет | нет | да |
| 1.5. | Проведение ежегодной инвентаризации муниципального имущества муниципального образования Велижское городское поселение, да/нет | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Цветкова А.М. | х | х | х | х | нет | нет | да |
| 1.6. | Изготовлениетехническойдокументации на объектынедвижимого имущества муниципального образования «Велижский район»(технические планы икадастровыепаспорта) | Главные специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Гагуа К.И., Михайлова Л.А. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Изготовлениетехническойдокументации на объектынедвижимого имущества муниципального образования Велижское городское поселение(технические планы икадастровыепаспорта) | Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» - Цветкова А.М., главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» -Михайлова Л.А. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Межевание земельных участков муниципального образования «Велижский район, в т.ч.: | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» -Михайлова Л.А. | Бюджет муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 1.8.1. | Межевание земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Велижский район» | Главный специалист отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» - А.Н. Авсеенко | Бюджет муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.9. | Межевание земельных участков муниципального образования Велижское городское поселение | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» -Михайлова Л.А. | Всего из них: | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципального образования «Велижский район» | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» -Михайлова Л.А. | Бюджет муниципального образования «Велижский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципального образования Велижское городское поселение | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район», Михайлова Л.А. | Всего из них: | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Изготовление документации независимой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества муниципального образования «Велижский район», в т.ч. недвижимое имущество муниципального образования Велижское городское поселение в течение года | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» Гагуа К.И., Михайлова Л.А. | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | х | х | х | х | х | х |
| 1.13. | Изготовление документации независимой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества муниципального образования Велижское городское поселение в течение года | Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район» Гагуа К.И., Михайлова Л.А. | Бюджет муниципального образования Велижское городское поселение | х | х | х | х | х | х |