**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.03.2024 № 114-р

г. Велиж

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Велижский район» на 2024 год

#### 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» N 747 от 14.11.2013 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ их формирования и реализации на территории муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение», для управления и контроля за реализацией муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Велижский район»:

1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Велижский район» на 2024 год согласно приложения к распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.
3. Специалисту I категории - пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский район» О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» Богатырёву О.А.

Глава муниципального

образования «Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 11.03.2024 № 114-р

|  |
| --- |
| ПЛАН-ГРАФИК  реализации муниципальной программы на 2024 год  «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Велижский район»  (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Плановое значение результата/показателя реализации | | |
| на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Смоленской области  Средства бюджета муниципального образования “Велижский район” | 0  0  0 | 0  0  0 | 513,84  797,27  395,91 | x | x | x |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (количество семей) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: "Привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства" | Отдел по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования “Велижский район” | Привлекаемые средства | 0 | 0 | 3170,18 | x | x | x |
| 2.1. | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. (количество семей) | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 2 |