**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.03.2024 № 121

г. Велиж

Об утверждении плана противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций муниципального образования Велижское городское поселение к работе в условиях весенне-летнего периода 2024 года.

В соответствии со ст.19 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Смоленской области от 29.02.2024 № 93 – р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2024 года», руководствуясь ст. 26, ст. 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция) и в целях предупреждения пожаров, своевременной организации их тушения на территории муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2024 года, Устава муниципального образования Велижское городское поселение, Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить лицами, ответственными за реализацию противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов муниципального образования Велижское городское поселение, к работе в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года:

-начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» И.М. Юркова;

-главного специалиста (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) Адми-нистрации муниципального образования «Велижский район» Е.И. Иванова;

2. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций муниципального образования Велижское городское поселение к работе в условиях весенне-летнего периода 2024 года.

3. Объявить месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования Велижского городского поселения с 1 апреля по 27 апреля 2024 года;

-ответственным за проведение месячника назначить начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» И.М. Юркова;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» О.В. Аскаленок.

5. Специалисту I категории - пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский район» О.Г. Кулешовой обнародовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» <http://velizh.admin-smolensk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

##### Глава муниципального образования

##### «Велижский район» Г.А. Валикова

 Приложение

 к постановлению Администрации

 муниципального образования

 «Велижский район»

 от 06.03.2024 № 121

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2024 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п.** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| 1. **Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности**
 |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования «Велижский район» о подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 2024 года и организации мероприятий по охране населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение от пожаров | Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» (И.М. Юрков) | до 18.03.2024 года |
| 1.2. | Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. | МУП «Коммунресурс» (И.П. Кошелюк), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 01.04.2024 года |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | МУП «Коммунресурс» (И П. Кошелюк), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 27.04.2024 года |
| 1.4. | Установка насосов-повысителей давления на водопроводных сетях.  | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошеюк), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 28.06.2024 года |
| 1.5. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, дома культуры и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения. Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок), отдел культуры Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. К. Краснощеков). | до 01.04.2024года |
| 1.6. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период (устройство прудов, запруд, копаней, приемных колодцев возле естественных водоисточников и т.д.). Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 05.04.2024 года |
| 1.7. | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременной очистки от деревьев и кустарников дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю. Произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям, мешающих беспрепятственному проезду пожарно-спасательной техники к ним и установке подъемных механизмов. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк). | постоянно. |
| 1.8. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк). | до 01.04.2024 года |
| 1.9. | Создание ( обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов Велижское городское поселения.  | Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» (И.М. Юрков),главный специалист( с выполнением функций по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального образования «Велижский район» ( Е.И. Иванов). | До 27 апреля 2024 года. |
|  **2.** | **Рекомендуемые мероприятия** |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно на весь период. |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности. |
| 2.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории.  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | с 08.04.2024 года по 02.09.2024 года |
| 2.5. | Инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 08.04.2024 года |
| **3. Организация на территории муниципального образования Велижское городское поселение проведения в апреле 2024 года месячника пожарной безопасности.** |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновения в них посторонних лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и при необходимости производство их ремонта и очистки. Проверка технического состояния электрооборудования и при необходимости проведение ремонта. | Управляющая компания МУП «Коммунресурс», ТСЖ «Наш дом» (Ж.А. Кузьменкова), собственники многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении: ул. Еременко д. №16а; ул. Ивановская д.№27; ул. Кропоткина д. №23/13; ул. Энгельса д. №1а, 1г,9а; ул. Энгельса д.№164, 168,179; пл. Судоверфи д.№2. | до 01.04.2024 года |
| 3.2. | Составление, представление Главе муниципального образования «Велижский район» графиков дежурства в выходные и праздничные дни лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Менеджер Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. П. Демидов). | до 12.04.2024 года |
| 3.3. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями  и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители деревоперерабатывающих предприятий и лесозаготовительных организаций. | до 12.04.2024 года |
| 3.4. | Взаимодействие с Межмуниципальным отделением МВД России «Велижское» в части организации проведения инструктажей с личным составом, несущим службу на маршрутах, о пресечении попыток разведения гражданами костров и пала травы. | Межмуниципальное отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации "Велижское" (Д. Н. Байков). | постоянно на весь период. |
| 3.5. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок). | до 08.04.20224 года |
| 3.6. | Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок) | постоянно в течение пожароопасного периода. |
| 3.7. | Использование средств массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории Велижского городского поселения.  | Пресс- секретарь Администрации муниципального образования «Велижский район» (О.Г. Кулешова). | в течение пожароопасного сезона. |
| 3.8. | Взаимодействие при проведении ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их в пожаробезопасное состояние. |  ПАО «Россети Центр» Велижский РЭС (А.В. Богатырев). | постоянно. |