|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 25.10. 2012 № 411 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Велижский район» от 18.12.2013 № 809) |

**Муниципальная программа**

**«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**на 2013-2017 годы»**

**г. Велиж**

 **2012 год**

**ПАСПОРТ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Создание благоприятного муниципального климата на территории муниципального образования «Велижский район» на 2013 – 2017 годы» (далее Программа) |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", закон Смоленской области от 28.11.2008 № 153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»   |
| Заказчик Программы  | Администрация муниципального образования «Велижский район»  |
| Разработчик Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район»  |
| Цели и задачиПрограммы  | Цели Программы: -обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в экономику муниципального образования «Велижский район. Задачи Программы:- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;- информационная и консультативная поддержка субъектов малого предпринимательства; - поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на областные рынки;- решение кадровых проблем субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Целевые показатели программы | -Увеличение объема промышленной продукции, произведенной на малых предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;- Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования |
| Сроки и этапы реализацииПрограммы  | 2013 – 2017 гг. |
| Объемы иисточники финансирования Программы  | Общий объем финансирования - 37 тыс. рублейв том числе:- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 37 тыс. рублей; в том числе по годам:2015 год - 10 тыс. руб.2016 год - 12 тыс. руб.2017 год - 15 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Малый и средний бизнес является одной из важнейших составляющих рыночной экономики. Функционирование малого и среднего бизнеса не предполагает крупных финансовых вливаний, больших материальных и трудовых ресурсов. Малый и средний бизнес способствует созданию среднего класса, который самостоятельно обеспечивает собственное благосостояние и достойный уровень жизни.

 Доля малого бизнеса составляет в муниципальном образовании около 90% в общем объеме промышленного производства. Потребительский рынок района - торговля, общественное питание, оказание платных услуг населению также осуществляется благодаря малому и среднему бизнесу.

 Задача органов местного самоуправления оказать максимально возможное содействие и поддержку в развитии малого и среднего бизнеса.

В таблице 1 представлено изменение количества субъектов предпринимательства в муниципальном образовании за 2010, 2011 годы: Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  наименование | Количество, единиц |  % |
| 2010 год | 2011 год |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.: | 369 | 369 | 100,0 |
| Малые и средние предприятия | 88 | 89 | 101,1 |
| Индивидуальные предприниматели | 281 | 280 | 99,6 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс. человек населения  | 302 | 305 | 101,0 |

Как видно из таблицы, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства осталось без изменений несмотря на общее снижение численности населения в районе. Численность населения на конец 2010 года составляла 12,2 тыс. человек, на конец 2011 года – 11,9 тыс. человек.

За 2011 год произошло снижение показателей объема отгружаемой продукции промышленными предприятиями района по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2011 год составил 192,6 млн. рублей (93,4 % уровня в 2010 года), в том числе объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями малого бизнеса составил в 2011 году – 166,9 млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за первое полугодие 2012 года по основным промышленным предприятиям муниципального образования «Велижский район» составил 93,8 млн. рублей (114 % уровня первого полугодия 2011 года), в том числе объем отгруженной продукции предприятиями малого бизнеса составил 78,3 млн. руб.

Сумма единого налога на вмененный доход, уплаченного субъектами малого и среднего предпринимательства за первое полугодие 2011 года составила 2494,8 тыс. руб., за полугодие 2012 года - 2941,1 тыс. руб. Объем инвестиций в малый и средний бизнес составил за полугодие 2011 года 10148 тыс. руб., за полугодие 2012 года - 7655 тыс. руб.

 Поддержка развития малого и среднего бизнеса позволит:

- увеличить долю производства товаров (услуг) субъектами предпринимательства в общем объеме товаров (услуг), произведенных в районе;

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов предпринимательства в областной и местный бюджеты;

- снизить уровень безработицы за счет роста количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Однако остаются проблемы, препятствующие дальнейшему развитию бизнеса, а именно:

- недостаточное количество нежилых помещений для ведения предпринимательской деятельности;

- невысокая активность субъектов предпринимательства в решении социальных проблем;

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на предприятиях района;

- необходимость повышения информационного уровня предпринимателей;

Решение указанных проблем программно-целевым методом в форме муниципальной программы установлена Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Велижский район» на 2013– 2017 годы» разработана с целью реализации основных положений указанного Федерального закона и направлена на осуществление государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Велижский район».

 2. Цели, задачи и целевые показатели программы

Цель Программы:

 -обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в экономику муниципального образования «Велижский район».

 Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

 - имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;

 - информационная и консультативная поддержка субъектов малого предпринимательства;

 - поддержка выставочно-ярмарочной деятельности для продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на областные рынки;

- решение кадровых проблем субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства, повышению его роли в экономике района.

Настоящая Программа рассчитана на 2013-2017 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

3. Перечень программных мероприятий

 Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе. Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.

 4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 37 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 10 тыс. руб.

в 2016 году - 12 тыс. руб.

в 2017 году - 15 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения муниципального образования «Велижский район» и другие организации, оказывающие услуги субъектам малого предпринимательства.

Решение о внесении изменений в Программу принимается Администрацией муниципального образования "Велижский район" на основании информации отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию и финансового Управления Администрации муниципального образования «Велижский район».

Приложение

 к долгосрочной целевой программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Велижский район» на 2013 – 2017 г.г.»

**6. Перечень**

 **программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения по годам реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства** |
| 1.1 | Оказание субъектам малого предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества. Порядок надо писать |   2015 год – 4 помещения  | ---- | Местный бюджет | Повышение конкурентоспособности товаров и услуг, предлагаемых субъектами малого предпринимательства | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию, Администрация |
| 1.2 | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в проводимых областных конкурсах  | 2013 -2017 годы | - | - | Обеспечение доступности субъектам малого предпринимательства участия в областных конкурсах | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| 1.3 | Проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды или продажи земельных участков, нежилых помещений в рамках действующего законодательства | 2013-2017 годы | - | - | Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к объектам муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| **2. Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства** |
| 2.1 | Предоставление информации в газете «Велижская новь», а также лично по обращению субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах, проводимых Администрацией Смоленской области | 2013-2017 годы | - | - |  Предоставление информации и обеспечение доступности участия в конкурсах  | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, дорожному строительству |
| 2.2 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах, аукционах, котировках по размещению муниципальных заказов на поставку (закупку) продукции (товаров, услуг) |  2013-2017 годы | - | - | Пол Право субъектов предпринимательства на заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ для муниципальных нужд | Муниципальные учреждения |
| 2.3 | Оказание консультационной и методической помощи по обращениям субъектам малого и среднего предпринимательства, организации «круглых столов», рабочих встреч, совещаний по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого предпринимательства | 2013-2017 годы | - | - | Информирование субъектов малого бизнеса по вопросам действующего законодательства в различных сферах ведения бизнеса | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| 2.4 | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о наличии в районе инвестиционных площадок, оказание помощи в подборе инвестиционных площадок  | 2013-2017 годы | - | - | Обеспечение доступности к базе данных | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию; отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, дорожному строительству |
| 2.5 | Анализ финансово- экономических показателей, предоставляемых субъектами предпринимательства в Администрацию (по видам экономической деятельности), ежегодный мониторинг деятельности субъектов предпринимательства |  2013-2017 годы  | - | - | Получение объективной информации о состоянии малого и среднего предпринимательства в районе | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| 2.6 | Размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», газете «Велижская новь» материалов о деятельности субъектов малого предпринимательства по итогам года |  2013-2017 годы  | - | - | Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| 2.7 | Разработка дислокации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района |  2013-2017 годы | - | - | получение объективной информации об объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории района | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию |
| 2.8 |  Привлечение к участию в областных конкурсах:- «Лучший предприниматель года»- «Женщина – директор года»  | 2013-2017 годы | - | - | Формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию;  |
|  **3. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 3.1  | Проведение районной ярмарки, посвященной празднованию Дня города | 2013-2017 годы | - | - | Содействие развитию рынка сбыта  | Управление сельского хозяйства, отдел по культуре и спорту |
| 3.2 | Участие в сельскохозяйственной областной ярмарке |  2013-2017 годы | - | - | Содействие развитию рынка сбыта  | Управление сельского хозяйства, отдел по культуре и спорту |
| **4. Мероприятия по решению кадровых проблем субъектов малого предпринимательства** |
| 4.1. | Организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности  | 2013-2017 годы | - | - | Обеспечение кадрами субъектов малого предпринимательства |  Центр занятости населения Велижского района |