**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15 марта 2019 года № 107

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного Селезневского сельского поселения первого созыва в день голосования 02 июня 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/685-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Велижского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Велижский район» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Велижский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного Селезневского сельского поселения первого созыва в  день голосования 02 июня 2019 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования «Велижский район» на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Велижский район» в разделе «Постановления»..

**Председатель комиссии В.Н. Павлова**

**Секретарь комиссии Ю.А. Макаркина**

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии

Муниципального образования «Велижский райо»

от 15 марта 2019 года №107

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного Селезневского сельского поселения первого созыва созыва в день голосования 2 июня 2019 года

###### *Дата выборов 2 июня 2019 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | | **Исполнитель** | |
| **По закону о выборах** | **Календарный** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **1. Назначение выборов** | | | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования Смоленской области  (п. 51, 6, 7 ст. 10 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-1); п. 5 ст. 7 № 41-з[[2]](#footnote-2)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 12 марта 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования Смоленской области[[3]](#footnote-3) (далее также – территориальная избирательная комиссия) | | |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования Смоленской области  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 15 марта 2019 года | Территориальная избирательная комиссия | | |
| **2. Избирательные участки** | | | | | | |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  22 апреля 2019 года | | Глава местной администрации поселения | |
| **3. Списки избирателей** | | | | | | |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию  (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования |  | | | Глава местной администрации муниципального района,  командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9, 10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям |  | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям  (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  22 мая 2019 года | | | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 22 мая 2019 года | | | Участковая избирательная комиссия (далее – участковая комиссия) |
| 8. | Уточнение списка избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | С 22 мая 2019 года до  20  часов 2 июня 2019 года | | | Участковая комиссия |
| 9. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | | | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 10. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  1 июня 2019 года | | | Председатель и секретарь участковой комиссии |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)  (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  1 июня 2019 года | | | Участковая комиссия |
| **4. Политические партии** | | | | | | |
| 12. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию  (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 18 марта 2019 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | | |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | | |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов  (Представление в территориальную избирательную комиссию\*[[4]](#footnote-4) письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з)  (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 16 марта и до 21 часа[[5]](#footnote-5) 17 апреля 2019 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | | |
| 14. | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения меро-приятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в преде-лах населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-приятия при его проведении за пределами указан-ного населенного пункта |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий) | | |
| 15. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатным избирательным округам  (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 16 марта и до 21 часа 17 апреля 2019 года | Избирательное объединение | | |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован  (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 18. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую территориальную избирательную комиссию\* документов, указанных соответственно в пункте 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22  статьи 13 № 41-з  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения территориальной избирательной комиссией списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з | | |
| 19. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в территориальную избирательную комиссию  (п. 15 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее  11 апреля 2019 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | | |
| 20. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  (п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст. 16 № 41-з) | В период, который начинается со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии\* о выдвижении кандидата |  | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | | |
| 21. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* подписных листов и иных документов для регистрации кандидата  (п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст.37, п. 1. ст. 38 № 67-ФЗ;  п. 8 ст. 13, п. 21, 22 ст. 16, п. 1 ст. 19 № 41-з) | За 45 дней до дня голосования | До 21 часа 17 апреля 2019 года включительно | Кандидат | | |
| 22. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в  территориальную избирательную комиссию\* для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии\*, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 23. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в   территориальную избирательную комиссию\* в соответствии с пунктом 2 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в   территориальную избирательную комиссию\* для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.  Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия  (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии\*, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат,  избирательное объединение | | |
| 24. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации  (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия территориальной избирательной комиссией\* решения об отказе в регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| **6. Статус кандидатов** | | | | | | |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | |
| 27. | Назначение доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат,  избирательное объединение | | |
| 28. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)  (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации территориальной избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим | | |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений  (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 30. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц  (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию (территориальную избирательную комиссию\*) |  | Кандидат, избирательное объединение | | |
| 31. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит  (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 27 мая 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 31 мая 2019 года | Кандидат | | |
| 32. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее  27 мая 2019 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу | | |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | | |
| 33. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 25 марта 2019 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | | |
| 34. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 30 марта 2019 года | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 35. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  (п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20 марта 2019 года | Орган местного самоуправления | | |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 28 мая по 2 июня 2019 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами | | |
| 37. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией\*, предвыборной программы не  менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 22 мая 2019 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией\* | | |
| 38. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов  (п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 1 июня 2019 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | | |
| 39. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию\* заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в территориальной избирательную комиссию\* документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию\* заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в территориальной избирательную комиссию\* документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 1 июня 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | | |
| 40. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 4 мая и до ноля часов по местному времени 1 июня 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | | |
| 41. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в территориальную избирательную комиссию  (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 апреля 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | | |
| 42. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации  (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 5 апреля 2019 года | Редакции периодических печатных изданий | | |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 30 апреля 2019 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | | |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 12 июня 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | | |
| 45. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия | | |
| 46. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов | | |
| 47. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов | | |
| 48. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 49. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в территориальную избирательную комиссию  (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 апреля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | |
| 50. | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию\* экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | Кандидат | | |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 2 мая 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | | |
| 52. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| **8. Финансирование выборов** | | | | | | |
| 53. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей  (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 марта 2019 года | Органы местного самоуправления | | |
| 54. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в территориальную избирательную комиссию\* заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 55. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После  письменного уведомления территориальной избирательной комиссии\* о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 56. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после предъявления в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального района, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) документа, выдаваемого территориальной избирательной комиссией\*, и иных документов, предусмотренных № 41-з и Порядком |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),  филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – другая кредитная организация, расположенная на территории муниципального района | | |
| 57. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.  (Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с [пунктом 1 статьи 34](#P2170) № 41-з).  (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат | | |
| 58. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 59. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных территориальной избирательной комиссией\*  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации | | |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию (территориальную избирательную комиссию\*), кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии\*), кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | | |
| 61. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению территориальной избирательной комиссии\*), а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 29 мая 2019 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | | |
| 62. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | Периодически  до дня голосования | Периодически до 2 июня 2019 года | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 63. | Опубликование передаваемых территориальной избирательной комиссией\* для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | | |
| 64. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств  (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически  до дня голосования | Периодически до 2 июня 2019 года | Избирательная комиссия Смоленской области | | |
| 65. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию\*  (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии\* |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госу-дарственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций | | |
| 66. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | | |
| 67. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | | |
| 68. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 2 июня 2019  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат | | |
| 69. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию территориальной избирательной комиссии\* остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 1 августа 2019 года | Кредитная организация | | |
| 70. | Представление соответствующей территориальной избирательной комиссии отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 12 июня 2019 года | Участковая комиссия | | |
| 71. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** | | | | | | |
| 72. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 12 мая 2019 года | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 73. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 74. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению территориальной избирательной комиссии  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация | | |
| 75. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 76. | Оповещение членов территориальной избирательной комиссии (участковой комиссии), кандидатов, фамилии которых внесены в избирательных бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении  (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия (участковая комиссия) | | |
| 77. | Передача избирательных бюллетеней по акту участковым комиссиям  (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ; п. 10, 11 ст. 38 № 41-з) | В срок, установлен- ный территориаль-ной избирательной комиссией, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, на основании решения о распределении избирательных бюллетеней | Не позднее 20 мая 2019 года | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 78. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом  (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее  22 мая 2019 года  При проведении досрочного голосования – не позднее 16 мая 2019 года | Участковая комиссия | | |
| 79. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии  (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 22 мая по 1 июня 2019 года | Участковая комиссия | | |
| 80. | Проведение голосования  (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 39, п. 8, 9 ст. 46 № 41-з) |  | 2 июня 2019 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковая комиссия | | |
| 81. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования,  но не позднее  чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время  с 23 мая 2019 года,  но не позднее  14.00 часов по  местному времени  2 июня 2019 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | | |
| 82. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)  (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия | | |
| 83. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ  (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия | | |
| 84. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию\*  (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 30 ст. 43, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковая комиссия  (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) | | |
| 85. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования по многомандатным избирательным округам  (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее  4 июня 2019 года | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 86. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации  (п.2. ст.72 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее  5 июня 2019 года | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 87. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 88. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа вновь образованного муниципального образования |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа вновь образованного муниципального образования | | |
| 89. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации  (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее  2 июля 2019 года | Территориальная избирательная комиссия | | |
| 90. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования, удостоверения об избрании  (п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом предста-вительного органа вновь образованного муниципального образования, требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з |  | Территориальная избирательная комиссия\* | | |
| 91. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования (данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной комиссии\* о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в территориальной избирательной комиссии\*)  (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 2 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия\* | | |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-2)
3. Территориальная избирательная комиссия муниципального образования Смоленской области, на которую решением избирательной комиссии Смоленской области возложены полномочия избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Смоленской области. [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее по тексту под территориальной избирательной комиссией\* понимается территориальная избирательная комиссия муниципального образования, на которую возложены полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии либо исполняющая полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии в соответствии с областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее по тексту окончание времени периода выдвижения кандидатов, представления подписных листов и иных документов для регистрации кандидата указывается согласно утвержденному режиму работы территориальной избирательной комиссии (территориальной избирательной комиссии\*). [↑](#footnote-ref-5)