**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.01.2025 № 31

г. Велиж

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст.29, 35 Устава муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (И.А. Васильевой) обнародовать настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области **Г.А. Валикова**

Приложение №1 к

постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области

от 22.01.2025 № 31

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельской территории**

**муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»**

**Велиж, 2025 год**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельской территории**

**муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;  Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области. |
| Цели муниципальной программы | Основными целями для реализации программы являются:  -создание условий для занятия спортом населения;  -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;  -активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов;  -преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;  -обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;  -содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.  -оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, создание комфортных условий жизнедеятельности, за счёт повышения уровня благоустройства;  - сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, активизации культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании, просвещении жителей. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Увеличение численности спортивно-игровых и игровых площадок;  Уровень благоустроенности муниципального образования;  Приведение сельских территорий в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  Увеличение численности жилых помещений (жилых домов) предоставляемых по договору найма жилого помещения;  Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2025 - 31.12.2030 гг. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем ассигнований бюджета муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (далее также – местный бюджет или МБ), средств поступивших из бюджета Смоленской области (далее также – областной бюджет или ОБ), средств поступивших из бюджета РФ (далее – федеральный бюджет или ФБ) для реализации муниципальной программы **38 952,4** тыс. рублей, в том числе:  **2025 год - 2 106,7 тыс.рублей из них**:  - местный бюджет – 422,7 тыс. рублей.  - областной бюджет – 1684,0 тыс. рублей;  **2026 год – 0,0 тыс.рублей из них:**  **2027 год – 36 845,7 тыс.рублей из них:**  - областной бюджет – 36845,7 тыс. рублей;  **2028 год – 0,0 тыс.рублей из них:**  **2029 год: - местный бюджет –0,0 тыс. рублей.**  **2030 год: - местный бюджет –0,0 тыс. рублей.** |

**Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы».**

На современном этапе развитию территорий уделяется особое внимание со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной [программой](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала);

- создание и развитие инфраструктуры;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов, повышения уровня и качества жизни, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий и малых городов являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, высокий уровень затратности комплексного развития в связи с мелкодисперсным характером расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села и малых городов является также крайне низкий уровень комфортности проживания в данной местности. Уровень обустройства жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания влияет на миграционные настроения населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий и малых городов, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни по сравнению с территориями крупных городов, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития территорий необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых муниципальных округах. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

**Раздел 2. «Приоритеты окружной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы».**

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной [программы](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". В соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A4F1AEBF09659E1E404637CE3F04E6701EBF1EF9A457798ATD0FM) целями государственной политики в области развития территорий являются повышение уровня и качества жизни населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок [государственной](consultantplus://offline/ref=C5196761A200CC3B84E88BF849AB7174A4F1AEBF09659E1E404637CE3F04E6701EBF1EF9A457798ATD0FM) программы реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

- создание условий для занятия спортом населения проживающего на сельской территории, территории малых городов;

- создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;

- активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов;

- преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;

- обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

- содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни;

- оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании за счёт повышения уровня благоустройства.

- сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, активизации культурной жизни в муниципальном образовании, повышения роли культуры в воспитании, просвещении жителей муниципального образования.

- создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий;

- активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития территории муниципального образования для достижения целей Программы является:

- непривлекательность местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи;

- низкий уровень социальной активности населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении.

Конечными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- повышение общественной значимости развития территории муниципального образования в общенациональных интересах и привлекательности для комфортного проживания и приложения труда;

- объединение различных групп населения;

- активизация участия граждан в реализации общественно значимых мероприятий.

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Жители населенных пунктов муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2025-2030 годы.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор - ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

**Раздел 3. «Обобщенная характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы»**

В состав муниципальной программы входит следующий комплекс процессных мероприятий:

- «Комплексное развитие сельской территории»

Который сформирован в соответствии с основными направлениями государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования на основе документов территориального планирования, предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития. Для реализации комплекса предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- *строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок;*

*- Строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договорам найма жилых помещений.*

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской территории

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области»

**Комплекс процессных мероприятий №1.**

**Паспорт**

**«Комплексное развитие сельской территории»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | «Комплексное развитие сельской территории»  (далее – комплекс) |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;  Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Участники комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты комплекса процессных мероприятий | Отсутствуют |
| Цель комплекса процессных мероприятий | Основными целями для реализации программы являются:  -создание условий для занятия спортом населения, проживающего на муниципального образования;  -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;  -активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов;  -преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;  -обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;  -содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни;  - сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, активизации культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании, просвещении жителей. |
| Задача комплекса процессных мероприятий | Основными задачами комплекса процессных мероприятий являются:  - проведение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;  - оснащённость объектов социальной инфраструктуры инженерными сооружениями, создание комфортных условий жизнедеятельности за счёт повышения уровня благоустройства. |
| Целевые показатели  комплекса процессных мероприятий | - Улучшение состояния муниципального жилищного фонда;  - Увеличение численности домов и жилых помещений;  - Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;  - Увеличение численности спортивно-игровых и игровых площадок. |
| Этапы и сроки комплекса процессных мероприятий | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2025 – 31.12.2030 гг. |
| Ресурсное обеспечение  комплекса процессных мероприятий | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в сумме **38 952,4** тыс. рублей, в том числе:  2025 год – 2106,7тыс. рублей, из них:  - местный бюджет 422,7 тыс. рублей.  - областной бюджет 1684,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  2027 год – 36845,7 тыс. рублей, из них:  - областной бюджет 36845,7 тыс. рублей.  2028 год – 0,0 тыс. рублей.  2029 год – 0,0 тыс. рублей.  2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации комплекса процессных мероприятий | - Повышение общественной значимости развития территории муниципального образования в общенациональных интересах и привлекательности для комфортного проживания и приложения труда;  - объединение различных групп населения;  -активизация участия граждан в реализации общественно значимых мероприятий. |

Комплекс включает следующие мероприятия:

Приложение 1 к комплексу процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок |  | 01.01.2025 г. | 31.12.2035 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 1.2 | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок (Сельские территории Велижского муниципального округа) | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 01.01.2025 г. | 31.12.2030 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2 | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2.1 | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения (г.Велиж) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ Смоленской области | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |

Приложение 2 к **к**омплексу процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование комплекса процессных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей) по годам** | | | | | | |
| **всего** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Комплекс процессных мероприятий** | **«Уличное освещение»** | **Всего**  **в т. ч.** | **38952,4** | **2106,7** | **0** | **36845,7** | **0** | **0** | **0** |
| **Местный бюджет (МБ)** | **422,7** | **422,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет (ОБ)** | **38529,7** | **1684,0** | **0** | **36845,7** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет (ФБ)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение 3 к комплексу процессных мероприятий №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок |  | 2106,7 из них: 1684,0 – ОБ  422,7 - МБ | 2106,7 из них: 1684,0 – ОБ  422,7 - МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок (Сельские территории Велижского муниципального округа) | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | 2106,7 из них: 1684,0 – ОБ  422,7 - МБ | 2106,7 из них: 1684,0 – ОБ  422,7 - МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | 36845,7 из них:  36845,7 - ОБ | 0 | 0 | 36845,7 из них:  36845,7 - ОБ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения (г.Велиж) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ Смоленской области | 36845,7 из них:  36845,7 - ОБ | 0 | 0 | 36845,7 из них:  36845,7 - ОБ | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по мероприятиям:** | | | **38952,4** | **2106,7** | **0** | **36845,7** | **0** | **0** | **0** |
| **Из них средства местного бюджета:** | | | **422,7** | **422,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Из них средства областного бюджета:** | | | **38529,7** | **1684,0** | **0** | **36845,7** | **0** | **0** | **0** |

**Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».**

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы изложена в паспорте комплекса процессных мероприятий № 1.

Объем финансового обеспечения на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с основными федеральными и региональными правовыми документами:

* Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
* Устав муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;

Необходимость разработки иных нормативных правовых актов муниципального образования будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Раздел 6. «Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы».**

Налоговые, тарифные, кредитные меры муниципального регулирования данной Программы не предусмотрены.

**Раздел 7. «Структура муниципальной программы»**

Приложение №2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской территории

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области»

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями\*** |
|  | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 « Комплексное развитие сельской территории » | | | |
| 1 | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок | Увеличение численности спортивно-игровых и игровых площадок | Повышение общественной значимости развития территории муниципального образования в общенациональных интересах и привлекательности для комфортного проживания и приложения труда |
| 2 | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения | Увеличение численности домов и жилых помещений для комфортного проживания |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской территории

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели**  **реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году)**  **2024 г.** | **Планируемое значение показателя** | | |
| **очередной финансовый год**  **2025 г.** | **1-й год планового периода**  **2026 г.** | **2-й год планового периода**  **2027 г.** |
| Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | % | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Увеличение численности домов и жилых помещений | шт | 295 | 295 | 295 | 296 |
| Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Увеличение численности спортивно-игровых и игровых площадок | шт | 28 | 29 | 29 | 29 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской территории

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области»

**План**

**реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | | |
| всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **Цель**: **«Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области»** | | | | | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий №1 «Комплексное развитие сельской территории»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** Создание условий для занятия спортом населения, проживающего на муниципального образования;  Создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;  Активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов;  Преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;  Обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;  Содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни;  Сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, активизации культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании, просвещении жителей. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение численности спортивно-игровых и игровых площадок | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **29** | **29** | **29** | |
|  | Строительство, ремонт, обустройство детских игровых, спортивно-игровых и спортивных площадок (Сельские территории Велижского муниципального округа) | Комитет по развитию территорий Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» | 422,7 | 422,7 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| Бюджет Смоленской области | 1684,0 | 1684,0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| 2 | Увеличение численности домов и жилых помещений | х | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **295** | **295** | **296** | |
|  | Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения (г.Велиж) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** | **х** | **х** | |
| Бюджет Смоленской области | 36845,7 | 0 | 0 | 36845,7 | **х** | **х** | **х** | |
| **Всего по комплексу:** | |  |  | **38952,4** | **2106,7** | **0** | **36845,7** | **х** | **х** | **х** | |