**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.03.2022 № 86

г. Велиж

Об утверждении плана противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций муниципального образования Велижское городское поселение к работе в условиях весенне-летнего периода 2022 года.

В соответствии со ст.19 Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Администрации Смоленской области от 01.03.2022 № 238 –р/адм «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2022 года», руководствуясь ст. 26, ст. 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция) и в целях предупреждения пожаров, своевременной организации их тушения на территории муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2022 года, Устава муниципального образования Велижское городское поселение, Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить лицами, ответственными за реализацию противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов муниципального образования Велижское городское поселение, к работе в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2022года:

-начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» И.М. Юркова;

-главного специалиста (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) Адми-нистрации муниципального образования «Велижский район» Е.И. Иванова;

2. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций муниципального образования Велижское городское поселение к работе в условиях весенне-летнего периода 2022 года.

3. Объявить месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования Велижского городского поселения с 1апреля по 30 апреля 2022года;

-ответственным за проведение месячника назначить начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» И.М. Юркова;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» О.В. Аскаленок.

5. Начальнику отдела по информационной политике Администрации муниципального образования «Велижский район» К.П.Борис обнародовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» <http://velizh.admin-smolensk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

##### Глава муниципального образования

##### «Велижский район» Г.А. Валикова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 09.03.2022 № 86

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п.** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за исполнение** | **Срок исполнения** |
| 1. **Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности** | | | |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования «Велижский район» о подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 2022 года и организации мероприятий по охране населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение от пожаров | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский район» (И.М. Юрков) | до 21.03.2022 года |
| 1.2. | Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. | МУП «Коммунресурс» (И.П. Кошелюк), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 04.04.2022 года |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | МУП «Коммунресурс» (И П. Кошелюк), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 30.04.2022 года |
| 1.4. | Установка насосов-повысителей давления на водопроводных сетях. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошеюк), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 30.06.2022 года |
| 1.5. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, дома культуры и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения. Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок), отдел культуры Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. К. Краснощеков). | до 04.04.2022 года |
| 1.6. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период (устройство прудов, запруд, копаней, приемных колодцев возле естественных водоисточников и т.д.). Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк) совместно с подразделением  20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 08.04.2022 года |
| 1.7. | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременной очистки от деревьев и кустарников дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю. Произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям, мешающих беспрепятственному проезду пожарно-спасательной техники к ним и установке подъемных механизмов. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк). | постоянно. |
| 1.8. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | МУП «Коммунресурс» (И. П. Кошелюк). | до 01.04.2022 года |
| **2.** | **Рекомендуемые мероприятия** | | |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно на весь период. |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности. |
| 2.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | с 11.04.2022 года по 05.09.2022 года |
| 2.5. | Инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 11.04.2022 года |
| **3. Организация на территории муниципального образования Велижское городское поселение проведения в апреле 2022 года месячника пожарной безопасности.** | | | |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновения в них посторонних лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и при необходимости производство их ремонта и очистки. Проверка технического состояния электрооборудования и при необходимости проведение ремонта. | Управляющая компания МУП «Коммунресурс», ТСЖ «Наш дом» Ж.А. Кузьменкова, собственники многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении: ул. Еременко д. №16а; ул. Ивановская д.№27; ул. Кропоткина д. №23/13; ул. Энгельса д. №1а, 1г,9а; ул. Энгельса д.№164, 168,179; пл. Судоверфи д.№2. | до 02.04.2022 года |
| 3.2. | Составление, представление Главе муниципального образования «Велижский район» графиков дежурства в выходные и праздничные дни лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Менеджер Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. П. Демидов). | до 15.04.2022 года |
| 3.3. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями  и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители деревоперерабатывающих предприятий и лесозаготовительных организаций. | до 15.04.2022 года |
| 3.4. | Взаимодействие с Межмуниципальным отделением МВД России «Велижское» в части организации проведения инструктажей с личным составом, несущим службу на маршрутах, о пресечении попыток разведения гражданами костров и пала травы. | Межмуниципальное отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации "Велижское" (Д. Н. Байков). | постоянно на весь период. |
| 3.5. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок). | до 11.04.2022 года |
| 3.6. | Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (К.А. Авсеенок) | постоянно в течение пожароопасного периода. |
| 3.7. | Использование средств массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории Велижского городского поселения. | Начальник отдела по информационной политике-пресс секретарь Администрации муниципального образования «Велижский район» (К. П. Борис). | в течение пожароопасного сезона. |
| 3.8. | Взаимодействие при проведении ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их в пожаробезопасное состояние. | ПАО «Россети Центр» Велижский РЭС (А.В. Богатырев). | постоянно. |