АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2026 № 207

Об утверждении плана противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области к работе в условиях весенне-летнего периода 2026 года.

г. Велиж

В соответствии со ст.19  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»,  распоряжением  Правительства Смоленской области от 17.02.2026 № 153-рп «О мерах по обеспечению  пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2026 года», руководствуясь ст. ст. 46, ст. 49 Устава муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  и в целях предупреждения пожаров, своевременной организации их тушения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в весенне-летний период 2026 года, Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Назначить лицами, ответственными за реализацию противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, к работе в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2026 года:

-начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области  М.В. Ткачеву;

-председателя комитета по развитию территорий В.П. Новикову (на подведомственных территориях;

-главного специалиста (с выполнением функций по делам ГО и ЧС)    Адми-   нистрации  муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Э. Кузнецову.

2.   Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области к работе в условиях весенне-летнего периода 2026 года.

3. Объявить месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области с 1 апреля по 30 апреля 2026 года;

-ответственными за проведение месячника назначить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области М.В. Ткачеву и председателя комитета по развитию территорий В.П. Новикову.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.В. Аскаленок.

5. Отделу по информационным технологиям Администрации  муниципального образования «Велижский район» (И.А. Васильевай) обнародовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                               Г.А. Валикова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский муниципальный

округ» Смоленской области

от 27.02.2026 № 207

ПЛАН

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в весенне-летний период 2026 года.

| № п/п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области о подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2026 года и организации мероприятий по охране населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» от пожаров | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (М.В. Ткачева),председатель комитета по развитию территорий В.П. Новикова | до 13.03.2026 года |
| 1.2. | Проверка состояния существующих пожарных гидрантов. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 01.04.2026 года |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 24.04.2026 года |
| 1.4. | Установка насосов-повысителей давления на водопроводных сетях. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 26.06.2026 года |
| 1.5. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, дома культуры и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения. Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (С.В. Васильева), отдел культуры Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (В. К. Краснощеков). | до 01.04.2026года |
| 1.6. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период (устройство прудов, запруд, копаней, приемных колодцев возле естественных водоисточников и т.д.). Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто), совместно с 20 ПЧ отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 03.04.2026 года |
| 1.7. | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременной очистки от деревьев и кустарников дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю. Произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям, мешающих беспрепятственному проезду пожарно-спасательной техники к ним и установке подъемных механизмов. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто). | постоянно. |
| 1.8. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | МУП «Коммунресурс» (Р.Н. Свисто). | до 01.04.2026 года |
| 1.9. | Создание (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов на территории «Велижский муниципальный округ» Смоленской области | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ » Смоленской области (М.В. Ткачева),главный специалист с выполнением функций по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Велижский район» ( О.Э. Кузнецова). | До 24 апреля 2026 года. |
| 2. | Рекомендуемые мероприятия |  |  |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории «Велижский муниципальный округ» Смоленской области и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно на весь период. |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории «Велижский муниципальный округ» Смоленской области и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности. |
| 2.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. расположенных на территории «Велижского муниципального округа» Смоленской области | с 06.04.2026 года по 01.09.2026 года |
| 2.5. | Инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории «Велижский муниципальный округ» Смоленской области и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 03.04.2026 года |
| 3. Организация на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области проведения в апреле 2026 года месячника пожарной безопасности. |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновения в них посторонних лиц. Проверка состояния дымоходов печного отопления и при необходимости производство их ремонта и очистки. Проверка технического состояния электрооборудования и при необходимости проведение ремонта. | Управляющая компания МУП «Коммунресурс», ТСЖ «Наш дом» (Ж.А. Кузьменкова), собственники многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении: ул. Еременко д. №16а; ул. Ивановская д.№27; ул. Кропоткина д. №23/13; ул. Энгельса д. №1а, 1г,9а; ул. Энгельса д.№164, 168,179; пл. Судоверфи д.№2. | до 01.04.2026 года |
| 3.2. | Составление, представление Главе муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области графиков дежурства в выходные и праздничные дни лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Менеджер Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (В. П. Демидов). | до 10.04.2026 года |
| 3.3. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители деревоперерабатывающих предприятий и лесозаготовительных организаций. | до 10.04.2026 года |
| 3.4. | Взаимодействие с Межмуниципальным отделением МВД России «Велижское» в части организации проведения инструктажей с личным составом, несущим службу на маршрутах, о пресечении попыток разведения гражданами костров и пала травы. | Межмуниципальное отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации "Велижское" (Д. Н. Байков). | постоянно на весь период. |
| 3.5. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (С.В. Васильева). | до 06.04.2026 года |
| 3.6. | Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (С.В. Васильева) | постоянно в течение пожароопасного периода. |
| 3.7. | Использование средств массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории «Велижский муниципальный округ» Смоленской области. | Отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (И.А. Васильева). | в течение пожароопасного сезона. |
| 3.8. | Взаимодействие при проведении ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их в пожаробезопасное состояние. | ПАО «Россети Центр» Велижский РЭС (Р.В. Гребнев). | постоянно. |
| 3.9. | Проведение совместных патрулирований, направленных на выявление случаев несанкционированных палов сухой травянистой растительности. | Начальник ОНД И ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД И ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, подполковник внутренней службы Н.Д. Кухаренко | постоянно |

Готовила: ведущий

специалист

Г.Д. Никифорова_____________

____________________________				Разослать по 1 экземпляру: в дело,

Визы:								в прокуратуру, главному

Начальник отдела жилищно-				специалисту- юристу, отдел жилищно-

коммунального  		                                                коммунального хозяйства

хозяйства							председателю комитета по развитию

территорий В.П. Новиковой

М.В. Ткачева____________                                                отдел образования, ТСЖ « Наш дом»

_________________________		                         МУП  «Коммунресурс»,20 ПСЧ отряда

ФПС ГПС Главного управления МЧС

Главный специалист                                                            России по     Смоленской области,

С.Л. Шишанова____________

__________________________

Руководитель Аппарата Администрации

Л.С. Васильева_____________

Велижский РЭС,

Начальник ОНД И ПР Демидовского,

Велижского и Руднянского районов

УНД и ПР Главного Управления МЧС

России по Смоленской области,

МОтд МВД России «Велижское»,

В.П. Демидов, В.К. Краснощеков.