**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 11.12.2017 № 716

 г. Велиж

О внесении изменений в постановление от 01.12.2016 №773 Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 29, 35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), в связи с уточнением объемов финансирования, Администрация муниципального образования «Велижский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01.12.2016 №773 (в редакции постановления от 15.11.2017 №655) «Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2019 годы»» (далее - постановление), следующие изменения:

 1) название постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2020 годы»».

 2) в пункте 1 цифру «2019» заменить цифрой «2020»;

 3) в паспорте программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017-2019 годы» (далее-программа):

 а) цифру «2019» заменить цифрой «2020»;

 б) в позиции «Сроки (этапы) реализации муниципальной программы» цифру «2019» заменить цифрой «2020»;

в) позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 32073,3тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

2018 год – 3959,2 тыс. руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2017,7 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

2019 год – 4433,2 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2256,9 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.

2020 год – 4685,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2385,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб»;

 4) в разделе «2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы» по тексту цифру «2019» заменить цифрой «2020»;

 5)в разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм»:

 а) по тексту цифру «2019» заменить цифрой «2020»;

 б)абзац 4 после слов «пл. Свободы,» дополнить словами «ул. Р. Люксембург, ул. Горохова, ул. Володарского, пл. Дзержинского г. Велиж Смоленской области,»;

 в) абзац 5 изложить в следующей редакции:

 «Основное мероприятие 2 - «Ремонт автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение».»;

 г) абзац 7 изложить в следующей редакции:

 «В рамках реализации данного мероприятия планируется отремонтировать автомобильные дороги находящиеся на дворовых территориях многоквартирных домов по ул. Энгельса, ул. Казанская, ул. Железнодорожная, ул. Ивановская, ул. Володарского, ул. Энергетиков, ул. Менжинского, ул. Кузнецова г. Велиж Смоленской области.»;

6)раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы являются средства муниципальных дорожных фондов бюджетов муниципальных образований Велижское городское поселение и «Велижский район», бюджет Смоленской области.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 32073,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год –18 995,9 тыс. руб., из них:

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1962,4 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 14 514,1 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2519,4 тыс. руб.

2018 год – 3759,2 тыс. руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -1817,7 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 1941,5 тыс. руб.

2019 год – 4233,2 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2056,9 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2176,3 тыс. руб.

2020 год – 4485,0 тыс. руб.;

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение -2185,2 тыс. руб.;

Средства бюджета Смоленской области – 0 тыс. руб.;

Средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - 2299,8 тыс. руб.

Объемы финансирования указанных расходов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о бюджетах муниципального образования «Велижский район» и муниципального образования Велижское городское поселение на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию мероприятий.»;

 7) приложение №1 к программе изложить в редакции согласно Приложению №1;

 8) приложение №2 к программе изложить в редакции согласно Приложению №2.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

 3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

 Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.12.2017 № 716

«Приложение № 1

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 23,2 | 26,5 | 26,5 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов  | кв. м. | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | кв. м. | 1500,00 | 3135,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

 Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Велижский район»

от 11.12.2017 № 716

«Приложение № 2

к муниципальной программе ««Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» на 2017 – 2020 годы»

План реализации муниципальной программы

«Программа развития автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Велижский район»

на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнительмероприятия  | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Основное мероприятие муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Велижский район» |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Велижский район» | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО «Велижский район» | 8937,0 | 2519,4 | 1941,5 | 2176,3 | 2299,8 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | бюджет Смоленской области | 14514,1 | 14514,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение | 8022,2 | 1962,4 | 1817,7 | 2056,9 | 2185,2 | 23,2 | 30,5 | 40,0 | 40,5 |
|  | **Итого по основному первому мероприятию муниципальной программы** | **Администрация МО «Велижский район»** | **Бюджет МО «Велижский район»**  | **8937,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет Смоленской области** | **14514,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования Велижское городское поселение**  | **8022,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **итого** | **31473,3** | **18995,9** | **3759,2** | **4233,2** | **4485,0** | **23,2** | **30,5** | **40,0** | **40,5** |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: «Ремонт автомобильных дорог, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение» |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог, находящихся на дворовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Велижское городское поселение | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 600,00 | 0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | х | х | х | х |
|  | **Итого по основному второму мероприятию муниципальной программы** | **Администрация МО «Велижский район»** | **Бюджет МО Велижское городское поселение** | **600,00** | **0** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| Основное мероприятие 3: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 3.1. | Площадь ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 2743,5 | 0 | 914,5 | 914,5 | 914,5 | х | х | х | х |
| 3.2. | Работы по текущему содержанию улиц и тротуаров города Велиж Смоленской области | Администрация МО «Велижский район» | Бюджет МО Велижское городское поселение | 2701,5 | 0 | 900,5 | 900,5 | 900,5 | х | х | х | х |
| **Итого по основному третьему мероприятию муниципальной программы** |  | **Бюджет МО Велижское городское поселение** | **5445,0** | **0** | **1815,0** | **1815,0** | **1815,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **Всего** | **32073,3** | **18995,9** | **3959,2** | **4433,2** | **4685,0** | **3023,2** | **3030,5** | **3040,0** | **3040,5** |