**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.03.2018 г. № 149

г. Велиж

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2018 года

В целях  обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение, руководствуясь п. 9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Уставом муниципального образования Велижское городское поселение. Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Велижский район» Зубкову Г. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» <http://velizh.admin-smolensk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (К.П. Борис).

##### И. о Главы муниципального образования

##### «Велижский район» Е.А.Шаловская

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в весенне-летний период 2018 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1.Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | | | |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования «Велижский район» о подготовке к пожароопасному весенне-летнему  периоду 2018 года и организации борьбы с лесными пожарами на территории муниципального образования Велижское городское поселение | Отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ (О. А. Богатырева). | до.30.03.2018 г. |
| 1.2. | Проверка существующих пожарных гидрантов. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до10.04.2018 г. |
| 1.3. | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до10.05.2018 г. |
| 1.4. | Установка насосов-повысителей давления на водопроводных сетях. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев), совместно с 20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 30.06.2018 г. |
| 1.5. | Проверка подведомственных объектов (детские сады, школы, дома культуры и т. д.), оборудованных системами автоматической противопожарной защиты и их оснащение первичными средствами пожаротушения. Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. В. Рыбченко), отдел культуры Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. К. Краснощеков). | до10.04.2018 г. |
| 1.6. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в летний период (устройство прудов, запруд, копаней, приемных колодцев возле естественных водоисточников и т.д.). Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой, приспособление хозяйственных источников водоснабжения (технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев) совместно с подразделением  20 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (С. В. Сергеев). | до 16.04.2018 г. |
| 1.7. | Обеспечение содержания в исправном состоянии и своевременной очистки от деревьев и кустарников дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю. Произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям, мешающих беспрепятственному проезду пожарно-спасательной техники к ним и установке подъемных механизмов. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев). | постоянно. |
| 1.8. | Проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности проезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям. Определение площадок для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара. | МУП «Коммунресурс» (А. Л. Соловьев). | до 10.04.2018 г. |
|  |
| 2. | Рекомендуемые мероприятия | | |
| 2.1. | Организация надлежащей охраны складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости | постоянно на весь период. |
| 2.2. | Приведение в состояние готовности к работе имеющейся пожарной и другой техники для подачи воды, пожарного оборудования. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | в постоянной готовности. |
| 2.3. | Обеспечение очистки закрепленной и прилегающей к периметрам предприятий (организаций) территорий от сгораемых отходов, мусора, ежедневный сбор и вывоз производственных отходов с рабочих мест, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно. |
| 2.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | с 10.04.2018 г. по 01.09.2018 г. |
| 2.5. | Инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 20.04.2018 г. |
| 3. Организация на территории муниципального образования Велижское городское поселение проведения в апреле 2018 года месячника пожарной безопасности. | | | |
| 3.1. | Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, по исключению проникновение в них посторонних лиц, проверка состояния дымоходов печного отопления и произвести ремонт и очистку | Управляющая компания МУП «Коммунресурс», ТСЖ «Наш дом», собственники многоквартирных домов находящихся на непосредственном управлении: ул. Еременко д. №16а; ул. Ивановская д.№27; ул. Кропоткина д. №23/13; ул. Советская д. №13; ул. Энгельса д. №1а, 1г, 2а, 179. | до 20.04.2018 г. |
| 3.2. | Составление, представление Главе муниципального образования «Велижский район» графиков дежурства в выходные и праздничные дни лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Менеджер Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. П. Демидов). | до 25.04.2018 г. |
| 3.3. | Заключение договоров на вывоз отходов производства деревоперерабатывающими предприятиями  и лесозаготовительными организациями, независимо от форм собственности или организация вывоза отходов самостоятельно. | Руководители деревоперерабатывающих предприятий и лесозаготовительных организаций. | до 25.04.2018г. |
| 3.4. | Взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России «Велижский» в части организации проведения инструктажей с личным составом, несущим службу на маршрутах, о пресечении попыток разведения костров и пала травы. | Межмуниципальное отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации "Велижское" (Д. Н. Байков). | постоянно на весь период. |
| 3.5. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. В. Рыбченко). | до 25.04.2018 г. |
| 3.6. | Проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Велижский район» (В. В. Рыбченко). | постоянно в течение пожароопасного периода. |
| 3.7. | Использование средства массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории Велижского городского поселения. | Начальник отдела по информационной политике-пресс секретарь Администрации муниципального образования «Велижский район» (К. П. Борис). | в течение пожароопасно-го сезона. |
| 3.8. | Взаимодействие при проведении ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их в пожаробезопасное состояние. | ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» Велижский РЭС (А.В.Богатырев). | постоянно. |