**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 24.10.2019 № 482

 г. Велиж

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

 В целях  обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение, руководствуясь п. 9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция) и Уставом муниципального образования Велижское городское поселение, в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 07.10.2019 № 739-р «Об организации первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Велижский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов», Администрация муниципального образования «Велижский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить лицами, ответственными за реализацию противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов муниципального образования Велижское городское поселение, к работе в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020 года:

 - начальника отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ О. А. Богатыреву;

 - главного специалиста (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального образования «Велижский район» И.М. Юркова.

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов муниципального образования Велижское городское поселение в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
2. Объявить месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования Велижского городского поселения с 31 октября по 30 ноября 2019 года:

 - ответственным за проведение месячника назначить начальника отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ О. А. Богатыреву.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Начальнику отдела по информационной политике Администрации муниципального образования «Велижский район» К.П. Борис обнародовать данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smоlensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Велижский район» В.В. Самулеев

 Приложение

 к постановлению Администрации

 муниципального образования

 «Велижский район»

 от 24.10.2019 № 482

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности**

**в границах населённых пунктов муниципального образования**

**Велижское городское поселение в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1.Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |
| 1.1. | Издание и доведение до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативного акта Администрации муниципального образования «Велижский район» о подготовке к пожароопасному осенне-зимнему  периоду 2019-2020 годов и организации борьбы с лесными пожарами на территории муниципального образования Велижское городское поселение. | Начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ О.А. Богатырева. | до 01.11.2019 г.  |
| 1.2. | Проверка состояния дымоходов печного отопления, систем вентиляции и их ремонт, и очистку. Организация и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических подполий от мусора и других горючих материалов, по исключению проникновения в них посторонних лиц. | УК МУП «Коммунресурс» А. Л. Соловьев, ТСЖ «Наш дом» Ж.А. Кузьменкова, МКД находящиеся на непосредственном управлении ул. Еременко д. 16А, ул. Ивановская д. №27, ул. Кропоткина д. 23/13, ул. Энгельса д. 1А, 1Г, 9А, ул. Энгельса д. 164А,168, 179, пл. Судоверфи д. №2. | до 29.11.2019 г.  |
| 1.3. | Проведении ремонтных и регламентных работ на подведомственных объектах по электроснабжению и приведению их в пожар- безопасное состояние. | Начальник филиала ПАО «МРСК-Центра» «Смоленскэнерго» Велижский РЭС А.В. Богатырев, УК МУП «Коммунресурс» А.Л. Соловьев, ТСЖ «Наш дом» Ж.А. Кузьменкова, МКД находящиеся на непосредственном управлении ул. Еременко д. 16А, ул. Ивановская д. №27, ул. Кропоткина д. 23/13, ул. Энгельса д. 1А, 1Г, 9А, ул. Энгельса д. 164А,168, 179, пл. Судоверфи д. №2. | постоянно (осенне-зимний  период 2019-2020 годов). |
| 1.4. | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период (устройство незамерзающих прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, утепление и очистка от снега люков колодцев пожарных гидрантов и др.). | Начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ О.А. Богатырева. | по необходимости (осенне-зимний период 2019 -2020 годов).  |
| 1.5. | Производить очистку от снега, льда подъездов к пожарным гидрантам и пожарным водоёмам. | Заместитель Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкова, МУП «Коммунресурс» (А.Л. Соловьев). | постоянно (осенне-зимний  период 2019-2020 годов). |
| 1.6. | Проверка технических средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников, пожарной техники. | Дежурное подразделение 20 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» С.В. Сергеев. | до 05.11.2019 г. |
| 1.7. | Организовать и провести проверку пожарных гидрантов на территории муниципального образования Велижское городское поселение. | МУП «Коммунресурс» А.Л. Соловьев совместно с главным специалистом (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) И.М. Юрковым. | до 05.11.2019 г.  |
| 1.8. | Организовать очистку прилегающей территории населенных пунктов Велижского городского поселения от сухой травы, сгораемого мусора, освежить минерализованные полосы.  | Заместитель Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкова, руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 15.11.2020 г.  |
| 1.9. | Рекомендуемые мероприятия: |
| 1.9.1. | Провести внеплановый противопожарный инструктаж с руководителями муниципальных организаций, учреждений и предприятий с учетом осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020 годов. | Начальник ОНД И ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, майору внутренней службы Н.Д. Кухаренко согласовано с главным специалистом (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) И.М. Юрковым. | с 01.11.2019 г. по 15.11.2019 г.  |
| 1.9.2. | Организовать и провести с руководителями муниципальных организаций и учреждений совещание по вопросам готовности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан, систем отопления, электроснабжения к работе в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов. | Начальник ОНД И ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, майору внутренней службы Н.Д. Кухаренко согласовано с главным специалистом (с выполнением функций по делам ГО и ЧС) И.М. Юрковым. | с 01.11.2019 г. по 15.11.2019 г.  |
| 1.9.3. | Проведение инструктивных занятий с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на терри-тории Велижского город-ского поселения и индиви-дуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | до 29.11.2019 г.   |
| 1.9.4. | Проведение в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» К.А. Авсеенок. | до 15.11.2019 г.    |
| 1.10. | Обеспечение складских, производственных и вспомогательных объектов, территории первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами. | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Велижского городского поселения и индивидуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. | постоянно на весь период (осенне-зимний период 2018-2019 годов). |
| 1.11. | Обеспечение очистки, закрепленной и прилегающей к периметрам предприятий (организаций) территорий от сгораемых отходов, мусора, ежедневный сбор и вывоз производственных отходов с рабочих мест, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, а также подступов к пожарным щитам с инвентарем (топор, багор, лом, ведро, кошма и д.р.). | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на терри-тории Велижского город-ского поселения и индиви-дуальные предприниматели, собственники объектов недвижимости. |  постоянно(осенне-зимний период 2018-2019 годов). |
| 1.12. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории Велижского городского поселения.  | Начальник отдела по информационной политике – пресс-секретарь Администрации муниципального образования «Велижский район» К.П. Борис. | в течение пожароопасного периода (осенне-зимний период 2019-2020 годов).  |