**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От­­­­­ 25 августа 2023 19-р

|  |
| --- |
| Об утверждении корректировок в ПСД объекта «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж» |

Рассмотрев обращение ООО «ПСФ «Бестройинвест» от 01.07.2023 №139 в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» о необходимости внесения изменений в ПСД объекта «Ремонт моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж», на основании акта дополнительного и комиссионного обследования №2 от 07.07.2023 г и локальных сметных расчетов, составленных ООО «Мосттранспроект», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, п. 7 ч. 6 ст. 26 Устава муниципального образования «Велижский район», Уставом муниципального образования Велижское городское поселение

1. Утвердить внесенные корректировки в ПСД объекта «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж», а именно:

- исключить из локального сметного расчета №02-02-01 монтаж бортовых камней БР 100.20.8 в количестве 40 шт. (локальный сметный расчет №02-02-01 ИСКЛ).

- исключить из локального сметного расчета №02-01-03 монтаж трубы ливневой полиэтиленовой двухслойной профилированной диаметром 160 мм с крепежом в количестве 6 м.п и 28 м.п., исключить из локального сметного расчета №02-01-03 устройство фундаментных плит бетонных плоских (оголовок) в объеме 0,288 м3. (локальный сметный расчет №02-01-03 ИСКЛ)

- заменить в локальном сметном расчете №02-01-02 некорректно примененую расценку ФЕР30-02-007-01 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь(прим). на ФЕР30-02-031-01(Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м). (локальный сметный расчет № 02-01-02- И1).

- включить в локальный сметный расчет №02-02-01 работы по устройству перехватывающего лотка в месте примыкания переулка Красных зорь к ул. Советская. (локальный сметный расчет №02-02-01 ВКЛ).

- заменить в локальном сметном расчете №02-01-03 Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая MasterEmaco T 1100 TIX (W) (EMACO FAST TIXO) (W)) тиксотропного типа (поз.8, поз.40 сметы) на РМмIII контструкционный ПЦ-БТ-М3-АП "Парад РС 3" в объеме 4708 кг и 1197 кг соответственно (локальный сметный расчет № 02-01-03-И3).

-заменить в локальном сметном расчете №02-01-03 Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) (поз.35 сметы) на "Парад Г-903" ОН-МИК-ПЭСST/F УП/1,5-РВ-НО в объеме 34,2 кг (локальный сметный расчет № 02-01-03-И3).

-включить ранее исключенные работы по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см в объеме 274 м2 (локальный сметный расчет №02-02-01 И-4).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» О.А. Богатыреву.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Велижский район» Г.А.Валикова

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовил: начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству  О.А. Богатырева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  Ведущий специалист-юрист  С.Л.Шишанова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  Управляющий делами  Л.С. Васильева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | Разослать:  в дело, прокурору, главному специалисту-юристу, отдел строительству, архитектуре и дорожному строительству |